## Gestión de Proyectos
Gestión de Proyectos
Información del Proyecto | [7 empty] | Resumen
Nombre del Proyecto | Descripción | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Responsable | Estado | Presupuesto | Costo Actual | Total de Tareas
Proyecto XYZ | Desarrollo de una aplicación web | 2023-10-01 | 2024-03-31 | Juan Pérez | En progreso | 50000 |  | Tareas Completadas
Tareas Pendientes
Tareas | [7 empty] | Costo Total
ID | Nombre de la Tarea | Descripción | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Responsable | Estado | Costo | Presupuesto vs Costo Actual
1 | Diseño UI/UX | Diseño de la interfaz de usuario | 2023-10-01 | 2023-10-15 | Ana Gómez | Completada | 5000
2 | Implementación de la interfaz de usuario | Desarrollo de la interfaz de usuario | 2023-11-01 | 2023-12-15 | María Rodríguez | Pendiente | 10000
3 | Pruebas de integración y aceptación | Pruebas de integración y aceptación del sistema | 2023-12-16 | 2024-01-15 | Luis Martínez | Pendiente | 5000